## 協議様式
（第２５条第５項関係）
平成○○年○○月○○日
（ 発 注 者 ） 様
（ 請 負 者 ） 印
工事材料価格の変動に基づく請負代金額の変更について（協議）
標記について，次のとおり協議します。
１ 工事名
○○○○○工事
２ 工期
自 平成○○年○○月○○日
至 平成○○年○○月○○日
３ 協議額
○，○○○，○○○円
４ 変動前残工事代金額
○○，○○○，○○○円
５ 変動後残工事代金額
○○，○○○，○○○円
６ 理由
○○の価格が著しい変動を生じているため
注 協議額算定の根拠となる次の書類を添付すること。
添付資料集計表，実際に購入した材料の価格（数量及び単価），購入先，搬入・購入時期を証明する書類 等
なお，今回の協議はあくまで概算額であり，精査の結果，協議額が変更となっても問題ない。

## 添付書類（鋼材類）
添付資料集計表（例） | [11 empty] | 請負者が作成
対象材料：鋼材類 | [9 empty] | 単価：円（消費税抜き）
種別 | 規格 | 材質 | 単位 | 納入時期：H20.4 |  | 納入時期：H20.5 |  | 納入時期：H20.6 |  | 納入時期：H20.7 |  | 購入先
|  |  |  | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価
ＰＬ | t=22mm | SS400 | t | 5.8 | 75000 | 5.8 | 77000 | 5.8 | 79000 | 5.8 | 80000 | ○○製鋼(株)
| t=28mm | SS400 | t | 2.5 | 75000 | 2.5 | 77000 | 2.5 | 79000 | 2.5 | 80000 | ○○製鋼(株)
| t=32mm | SS400 | t | 1.2 | 75000 | 1.2 | 77000 | 1.2 | 79000 | 1.2 | 80000 | ○○製鋼(株)
Ｈ形鋼 | 300*300 | SS400 | t | 1.6 | 78000 | 1.6 | 79000 | 1.6 | 80000 | 1.6 | 81000 | ○○製鋼(株)
| 400*400 | SS400 | t | 0.8 | 83000 | 0.8 | 84000 | 0.8 | 85000 | 0.8 | 86000 | ○○製鋼(株)
注）建設工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）に基づく請負代金額の変更協議を行う際には，次の事項を証明できる書類を
添付すること
① 実際に購入した価格（数量及び単価）
② 購入先
③ 鋼材類については，現場に搬入した月

## 添付書類（燃料油）
添付資料集計表（例） | [10 empty] | 請負者が作成
対象材料：燃料油 | [8 empty] | 単価：円（消費税抜き）
種別 | 規格 | 単位 | 納入時期：H20.4 |  | 納入時期：H20.5 |  | 納入時期：H20.6 |  | 納入時期：H20.7 |  | 購入先
|  |  | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価
ガソリン | スタンド | Ｌ | 100 | 144 | 100 | 154 | 100 | 164 | 100 | 174 | ○○石油店(有)
軽油 | スタンド | Ｌ | 600 | 122 | 600 | 127 | 600 | 132 | 600 | 137 | ○○石油店(有)
〃 | 船舶用 | 10Ｌ | 100 | 804 | 100 | 814 | 100 | 824 | 100 | 834 | ○○石油店(有)
重油 | ミニローリー | 10Ｌ | 50 | 790 | 50 | 800 | 50 | 810 | 50 | 820 | ○○石油店(有)
〃 | バージ | 10Ｌ | 0 | 720 | 0 | 730 | 0 | 740 | 0 | 750 | ○○石油店(有)
灯油 |  | 10Ｌ | 0 | 877 | 0 | 900 | 0 | 910 | 0 | 920 | ○○石油店(有)
混合油 |  | Ｌ | 0 | 154 | 0 | 164 | 0 | 174 | 0 | 184 | ○○石油店(有)
注）建設工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）に基づく請負代金額の変更協議を行う際には，次の事項を証明できる書類を
添付すること
① 実際に購入した価格（数量及び単価）
② 購入先
③ 燃料油については，購入した月