## 様式１
休日取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | ○○市○○区○○
令和 年 月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績
|  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [31 empty] | 7日 | 19日
実績
|  | 備考 | [31 empty] | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
Note on AJ27: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ32: 「工事着手する日」からの合計日数を記入

## 様式1（記載例（計画））
休日取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | ○○市○○区○○
令和３年○月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備 |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
土工 | 掘削工 | 計画
実績
| 法面整形 | 計画
実績
護岸基礎工 | コンクリートブロック基礎 | 計画
実績
法覆護岸工 | 大型ブロック積 | 計画
実績
後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 19
実績
|  | 備考 | ○○市○○区○○ 6 火: 工事着手する日; ○○市○○区○○ 12 月: 17日の振替休工; ○○市○○区○○ 17 土: 関係者との調整による現場作業日 | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
Note on I27: 「工事着手する日」と 「工事完了日」を備考に明記
Note on AJ27: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ32: 「工事着手する日」からの合計日数を記入

## 様式1（記載例（実績））
休日取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [28 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | ○○市○○区○○
令和３年○月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備 |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
土工 | 掘削工 | 計画
実績
| 法面整形 | 計画
実績
護岸基礎工 | コンクリートブロック基礎 | 計画
実績
法覆護岸工 | 大型ブロック積 | 計画
実績
後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 19
|  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 19
|  | 備考 | ○○市○○区○○ 6 火: 工事着手する日; ○○市○○区○○ 12 月: 17日の振替現場閉所日; ○○市○○区○○ 17 土: 関係者との調整による現場作業日; ○○市○○区○○ 19 月: 雨天による現場閉所; ○○市○○区○○ 24 土: 19日の振替作業日 | ○月週休２日達成率
[34 empty] | ①現場閉所： | 7
[34 empty] | ②対象期間： | 26
[34 empty] | 達成率 | ①/②
[34 empty] | ＝ | 26.92%
累計週休２日達成率
[34 empty] | ③現場閉所： | 14
[34 empty] | ④対象期間： | 55
[34 empty] | 達成率 | ③/④
[34 empty] | ＝ | 25.45%
4週7休以上4週8休未満
＜凡例＞○：作業日，△：振替作業日，●：現場閉所，▲：振替現場閉所日，■：天候等による現場閉所日
Note on I27: 「工事着手する日」と 「工事完了日」を備考に明記
Note on AA27: 現場閉所日が変更になった場合は，その理由を備考欄に記入
Note on AJ27: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ32: 「工事着手する日」からの合計日数を記入